	РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН

СОВЕТ Сабинского МУНИЦИПАЛЬНОГО  района

422060, Республика Татарстан, Сабинский район,

п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52
тел. 2-31-33,  2-31-44,  факс  (8262)  2-31-74
	[image: image1.png]




	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Саба  МУНИЦИПАЛЬ 

район СОВЕТЫ  
422060, Татарстан Республикасы, Саба районы, 

Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт

тел. 2-31-33,  2-31-44,  факс  (8262)  2-31-74

	                                                                          e-mail: saba@tatar.ru


                      

    15.11.2011







№73
Р Е Ш Е Н И Е


Заслушав информацию  начальника управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе М.М.Хузина  и  рассмотрев  проект целевой Программы Сабинского муниципального района Республики Татарстан «Доступная среда» на  2011-2015 годы, Совет Сабинского муниципального района  РЕШИЛ: 

1. Утвердить целевую Программу  Сабинского муниципального района Республики Татарстан «Доступная среда» на  2011-2015 годы (прилагается).

2. Контроль  за   исполнением вышеуказанной Программы возложить на Шарафиева Т.Г.,  первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района по социальным вопросам. 

      Глава Сабинского

                  муниципального района                                  Р.Н.Минниханов

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Сабинского

муниципального района

от 15.11.2011 года №73
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование программы
	Целевая программа Сабинского муниципального района «Доступная среда» на 2011-2015 годы

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социаль​ной защите инвалидов в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 года №175 «О государственной программе Россий​ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»; приказ Министерства здравоохранения и социального разви​тия Российской Федерации от 12.07.2011 года №712н «О мерах по реализации постановления Правительства Россий​ской Федерации от 17.03.2011 года № 175 «О государст​венной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации»; приказ Министерства здравоохранения и социального разви​тия Российской Федерации от 30.06.2011 года №648н «Об утверждении распределения в 2011 году субсидий из феде​рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера​ции на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке форми​рования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации»; постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2010 года № 1184 «Об утверждении Концепции развития системы профилактики инвалидизации и реабилита​ции инвалидов в Республике Татарстан на 2011 - 2013 годы», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.10.2011 г. № 827

	Заказчик программы
	Исполнительный комитет  Сабинского муниципального района

	Заказчик - коор​динатор и основ​ной  разработчик Программы
	Исполнительный комитет  Сабинского муниципального района, Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и    социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе области (далее - Управление)

 



	Цель Программы
	Создание для инвалидов и других маломобильных групп насе​ления доступной и комфортной среды жизнедеятельности

	Задачи Программы
	Нормативное, правовое сопровождение формирования дос​тупной для инвалидов социальной, транспортной и инженер​ной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроля обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры;

адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного дос​тупа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль​ными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности; адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также пре​доставление услуг в сфере информатизации и связи; формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями

	Сроки реализа​ции Программы
	2011 - 2015 годы, в том числе:

I
этап - 2011 - 2012 годы;

II
этап - 2013 -2015 годы

	Объемы и источ​ники финансиро​вания Программы
	Источники финансирования Программы: 

средства бюджета Российской Федерации; средства бюджета Республики Татарстан; средства бюджета Сабинского  муниципального образования; привлеченные внебюджетные средства.

2011 год - 2500 тыс. рублей,
В т.ч. 

из бюджета РФ – 2500 тыс.рублей,

2012 год – 55269.4 тыс. рублей,
В т.ч. 

из бюджета РФ – 27634.7 тыс.рублей,

из бюджета РТ – 27634.7 тыс.рублей,

2013 год – 27510 тыс. рублей,
В т.ч. 

из бюджета РФ – 13755 тыс.рублей,

из бюджета РТ – 13755 тыс.рублей,

2014 год – 29810 тыс. рублей,

В т.ч. 

из бюджета РФ – 14905 тыс.рублей,

из бюджета РТ – 14905 тыс.рублей,

2015 год – 33100 тыс. рублей,
В т.ч. 

из бюджета РФ – 16550 тыс.рублей,

из бюджета РТ – 16550 тыс.рублей,



	Ожидаемые ре​зультаты Про​граммы
	К 2015 году планируется достижение следующих результатов Программы:

наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс​портной, инженерной инфраструктуры - 45 процентов; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва​лидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения -10 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих наруше​ний развития, в общем количестве общеобразовательных уч​реждений - 30 процентов;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг - 55 процентов;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве  опрошенных инвалидов – 49,6 процента

	Система организации контроля за реализацией Программы
	исполнители Программы представляют информацию о ходе ее    реализации в Управление:

 ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

 ежегодно до 1 января года, следующего за отчетным, до 2016 года включительно с приложением пояснительной  записки и информации об объемах фактического и планового финансирования Программы с начала ее реализации.

 Управление обобщает отчеты исполнителей Программы и представляет отчеты о ходе реализации Программы  в Исполнительный комитет Сабинского муниципального района:

 ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

 ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, до 2016   года включительно с приложением пояснительной записки

и информации об объемах фактического и планового финансирования Программы с начала ее реализации.

 




 1. Характеристика проблемы. Технико-экономическое обоснование Программы

В Сабинском муниципальном районе проживает около 31 тыс. чел. в т.ч. 5034 инвалидов, что составляет около 15 % населения района.  Численность детей-инвалидов - 310 человек, или 4 % общего числа детского населения. Наблюдается высокий уровень инвалидности в связи с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и болезнями костно-мышечной системы. Фактически каждый 6-й человек, проживающий в Сабинском  муниципальном районе - инвалид.

Это свидетельствует о масштабности проблем, которые возникают в жизни инвалидов, и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по совершенствованию системы социальной защиты инвалидов, обеспечивающей интеграцию инвалидов в общество.

В последние несколько лет в районе последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни.
В целях решения проблем инвалидов в Сабинском муниципальном районе применяется программно-целевой подход. Была реализована программа адресной социальной защиты населения на 2006-2010 годы, в которой были  предусмотрены мероприятия, направленные на создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей в социально-бытовой, образовательной, профессиональной, культурной, иных сферах.

Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности инвалидов в реабилитации. Однако до настоящего времени в области не созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, общественным и производственным зданиям. Первым этапом решения данной проблемы будет проведение обследования объектов социальной инфраструктуры, в части наличия беспрепятственного доступа к ним инвалидов. 

Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий. Среди них дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предусматривает для инвалидов ряд мер государственной поддержки, но не решает всех проблем по комплексной реабилитации инвалидов. Согласно названному Федеральному закону государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, за счет средств федерального бюджета. Однако этот перечень лишь частично позволяет инвалиду решить проблему компенсации утраченных функций и не решает в полном объеме вопрос о социальной адаптации в сложившейся для него социально-бытовой среде.

В целях обеспечения участия Сабинского муниципального района Республики Татарстан в реализации государст​венной политики в отношении инвалидов на территории Республики Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци​альной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года №175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, приказом Мини​стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.07.2011 № 712н «О мерах по реализации постановления Правительства Россий​ской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Рос​сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации», Концепции развития системы профи​лактики инвалидизации и реабилитации инвалидов в Республике Татарстан, разра​ботана настоящая Программа.
В течение всего периода выполнения Программы будут реализовываться меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов, созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов. 
Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества.

Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов социальной защиты населения, органов здравоохранения, культуры, занятости, спорта, образования, общественных организаций инвалидов в разработке и реализации единой системы непрерывной реабилитации инвалидов.

Программа носит социальный характер и предусматривает ряд дополнительных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

2. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности. Задачи Программы:

нормативное, правовое сопровождение формирования доступной для инвали​дов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование сис​темы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для инвалидов всех ка​тегорий и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры;

адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами всех категорий и другими маломобильными группами населения, с учетом их осо​бых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности;

адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи;

формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями.

 

3. Сроки реализации Программы, ее целевые показатели и индикаторы
В целях решения поставленных задач предполагаются два этапа выполнения Программы:

I этап-2011 -2012 годы;

II этап - 2013 - 2015 годы.

На первом этапе предполагается сконцентрировать основные усилия на созда​нии нормативного, правового, методического сопровождения формирования дос​тупной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; формировании системы мониторинга обеспечения доступности для инвалидов соци​альной, транспортной и инженерной инфраструктуры; а также реализовать меро​приятия пилотного проекта по отработке формирования доступной среды в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, включая проведение паспортизации и адаптации действующих приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, адаптации официальных сайтов органов государственной власти; подготовку кад​ров по работе с инвалидами с учетом их особых потребностей; создание учебно-материальной базы для обучения инвалидов востребованным профессиям.

В результате реализации пилотного проекта по отработке формирования дос​тупной среды должны быть определены качественные и количественные критерии приспособления объектов и услуг в зависимости от размера затрат, времени приспо​собления, посещаемости объекта и случаи использования альтернативных методов для обеспечения доступности объектов и услуг, в том числе для организаций неза​висимо от их организационно-правовой формы. При невозможности соблюдения требований доступности объектов и услуг в силу конструктивных особенностей зданий и сооружений и (или) иных причин должны быть осуществлены разработка и реализация альтернативных методов и решений, обеспечивающих доступность ус​луги с учетом возможностей различных организаций (дистанционная форма предос​тавления услуги, изменение режима работы и др.) в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Выполнение Программы будет оцениваться по целевым индикаторам и пока​зателям, приведенным в приложении № 2 к настоящей Программе.

По итогам реализации Программы на первом этапе к концу 2012 года должны быть достигнуты следующие результаты:

наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объ​ектов - 10 процента;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати​чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 5 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - 5,5 процента;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приори​тетных объектов и услуг, - 33,7 процента;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к пробле​мам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов - 36,6 процента.

На втором этапе Программы будет осуществлена ее дальнейшая реализация, обобщение и оценка выполненных мероприятий, их эффективности и результатив​ности.

В результате реализации Программы по формированию доступной для инва​лидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры к 2015 году плани​руется достичь следующих показателей:

наличие сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объ​ектов - 45 процентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати​чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения - 10 процентов;

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - 30 процентов;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приори​тетных объектов и услуг, - 55 процентов;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к пробле​мам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов - 49,6 процента.

4. Основные мероприятия и основные исполнители программы.
Для решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвя​занных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основополагающим направлением Программы является создание норматив​ного, правового сопровождения формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для инвалидов социальной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия данного направления включают в себя:

Реализация практических мер по формированию доступной среды для инвали​дов и других маломобильных групп населения в рамках Программы будет осущест​вляться в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфра​структуры.

Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов и дру​гих маломобильных групп населения в приоритетных сферах социальной, транс​портной и инженерной инфраструктуры будут включать в себя следующие меро​приятия:

адаптация зданий  учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения,  культуры для беспрепятствен​ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их осо​бых потребностей и получения ими услуг, а также прилегающей территории, в том числе:

создание и оборудование специально отведенных парковочных мест и мест повышенного удобства в местах ожидания и местах приема граждан,

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями, информационными табличками, кнопкой вызова «помощника», установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушениями слуха,

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе​ления в адаптированной для инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной информации о предоставляемых услугах; предоставление государствен​ных услуг в электронном виде,

обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации, обеспечение доступности объектов, востребованных для занятий адаптив​ной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха; подготовка (переподготовка) инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами насе​ления;

понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах; 

обеспечение доступности общеобразовательных учреждений, приоритетных учреждений профессионального образования для беспрепятственного доступа инва​лидов с учетом их особых потребностей; обучение сотрудников учреждений соци​альной сферы сурдопереводу.

На преодоление отношенческих барьеров направлены мероприятия по созда​нию и транслированию социальной рекламы, подготовке и транслированию темати​ческих радио- и телепередач, по организации воспитательной работы в образова​тельных учреждениях Сабинского муниципального Республики Татарстан, направленной на формирование то​лерантного отношения к инвалидам, уважение их особенностей; по организации и проведению общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других ма​ломобильных групп населения на уровне Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с задачами Программы основными исполнителями программ​ных мероприятий являются:

Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан,

Отдел по делам  молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан 

Сабинский районный узел электрической связи 
Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,

Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан
Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан
МБУЗ «Сабинская ЦРБ» Министерства здравоохранения Республики Татарстан,

ТРК «Саба дулкыннары», редакция газеты «Саба таннары» Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

ГБУ «Центр занятости населения» 
Районное правление Всероссийского общества инвалидов

Районная организация Всероссийского общества слепых 

ОКО ОАО «Татэнергосбыт»

ЭПУ «Сабыгаз»

 ЕРЦ  Сабинский МПП ЖКХ

Шеморданский МПП ЖКХ

Отделение № 4642 ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Ак Барс» Банк

Предприятия и учреждения различных форм собственности

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета Респуб​лики Татарстан, субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Татар​стан,  бюджета Сабинского муниципального района а также средств, привлекаемых в установленном по​рядке из внебюджетных источников.

На целевое финансирование мероприятий Программы в 2011-2015 годах предусмот​рено выделение средств:

из бюджета Республики Татарстан – 74094.69  тыс.рублей;

из бюджета Российской Федерации – 74094.69 тыс.рублей.

Привлечение в установленном порядке внебюджетных средств из различных источников осуществляется государственным заказчиком Программы, Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района, органами местного самоуправления, региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвали​дов.

6. Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы включает в себя планирование и прогнози​рование, реализацию программных мероприятий, мониторинг и контроль хода вы​полнения Программы, уточнение и корректировку программных мероприятий, объ​емов и источников финансирования, целевых индикаторов.

Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы осущест​вляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей Программы.

Государственный заказчик Программы:

осуществляет общее руководство за реализацией Программы;

утверждает нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

определяет уполномоченный орган исполнительной власти Сабинского муниципального района Республики Татар​стан, ответственный за реализацию мероприятий Программы, а также за представ​ление отчетов об исполнении им финансовых обязательств, в том числе о расходах бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов на реализацию Про​граммы и (или) муниципальных программ, предусматривающих осуществление ме​роприятий Программы, о достигнутых значениях целевых показателей Программы, а также о реализации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне Республики Татарстан;

осуществляет контроль за целевым, адресным и эффективным использова​нием субсидии.

Государственный заказчик - координатор и основной разработчик Программы в ходе ее реализации:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

координирует деятельность всех исполнителей Программы, органов исполни​тельной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общест​венных организаций инвалидов;

обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности Про​граммы;

обеспечивает контроль за размещением в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключением соответствующих контрактов;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реализации Про​граммы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы и об оценке ее эффективности государственному заказчику;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Программы.

 

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
Сабинского муниципального района Республики
Татарстан «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
 
	N  
п/п 
	Наименование мероприятия    
	Исполнитель 
	Срок 
реали-
зации 
	Источник 
финанси- 
рования 
	Объем финансирования по годам   
(тыс. руб.)            

	
	
	
	
	
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 

	1  
	2               
	3      
	4   
	5    
	6   
	7   
	8   
	9   
	10  

	
	1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроль за обеспечением доступности для  инвалидов и других маломобильных групп населения социальной и транспортной инфраструктуры

	1.1.
	Создание и утверждение рабочих групп для проведения пас​портизации действующих объектов социальной, транспорт​ной и инженерной инфраструктуры Сабинского муниципального района Республики Татарстан
	Исполнительный комитет Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль​ных групп населения с привлечением представителей обще​ственных организаций инвалидов
	Органы местного самоуправления
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ведение и поддержка в актуальном состоянии информацион​ного банка данных и карты доступности объектов и услуг
	Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан,

Отдел по делам  молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан, 

Сабинский районный узел электрической связи, 

Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,

Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан,

Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан,

МБУЗ «Сабинская ЦРБ» Министерства здравоохранения Республики Татарстан,

Органы местного самоуправления,

ТРК «Саба дулкыннары», редакция газеты «Саба таннары» Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,

ГБУ «Центр занятости населения» 

Районное правление Всероссийского общества инвалидов,

Районная организация Всероссийского общества слепых, 

Предприятия и учреждения различных форм собственности


	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	
	2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятствен​ного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых по​требностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности

	2.1
	Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды

	2.1.1
	Проведение паспортизации действующих объектов жилого фонда с привлечением представителей общественных органи​заций инвалидов
	ОМС (по согласованию)
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:

оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыль​ца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы),


	Сабинское городское поселение, Шеморданское сельское поселение
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	2140.63
	0
	0
	0

	2.2
	Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг

	2.2.1.
	Адаптация внутригородского наземного пассажирского транспорта

	2.2.1.1.
	Адаптация остановок общественного транспорта для беспрепятственного передвижения инвалидов всех категорий с учетом их потребностей
	Сабинское городское поселение, 
Шеморданское сельское поселение
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	489.15
	0
	0
	0

	2.2.1.2.
	Понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на проезжую часть, пешеходные дорожки
	Сабинское городское поселение,
 Шеморданское сельское поселение
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	429.6
	0
	0
	0

	2.3
	Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта

	2.3.1.
	Адаптация учреждений отдела  по делам молодежи, спорту и туризму для беспрепятственного до​ступа инвалидов и других маломобильных групп населения, а также прилегающей территории
	Отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Сабинского муниципального района  Республики Татарстан, отдел  по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	2400
	800
	2310
	1600

	2.3.2.
	Обеспечение подготовки и участия в спортивных соревнова​ниях спортсменов-инвалидов
	Отдел  по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.3.3.
	Подготовка специалистов по образовательной программе «Адаптивная физическая культура и спорт»
	Отдел  по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.3.4.
	Повышение квалификации и профессиональная переподго​товка инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения
	Отдел  по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.3.5.
	Проведение   районных   спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников среди людей с ограни​ченными возможностями, в том числе детей-инвалидов
	Отдел  по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, районное правление ВОИ, районное отделение ВОС
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Адаптация объектов социальной защиты и занятости населения и предоставление услуг в сфере социальной защиты и занятости населения

	2.4.1.
	Обеспечение доступности зданий органов управления

	2.4.1.1.
	Адаптация зданий органов управления и прилегающих к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получе​ния ими услуг, в том числе:

создание специально отведенных парковочных мест; оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование зданий информационными табличками, кноп​кой вызова «помощника»;

установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха;

размещение в доступных для инвалидов и других маломо​бильных групп населения в адаптированной для  инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной инфор​мации о предоставляемых услугах;


	Исполнительный комитет, органы местного самоуправления
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	8300
	5100
	0
	0

	2.4.2
	Обеспечение доступности приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения

	2.4.2.1
	Адаптация здания  учреждений социальной за​щиты населения и прилегающих к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получе​ния ими услуг, в том числе:

создание специально отведенных парковочных мест; оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование зданий информационными табличками, кноп​кой вызова «помощника»;

установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха;

размещение в доступных для инвалидов и других маломо​бильных групп населения в адаптированной для  инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной инфор​мации о предоставляемых услугах;

предоставление услуг инвалидам с учетом их особых потреб​ностей и другим маломобильным группам населения исходя из ограничений их жизнедеятельности


	Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	7700
	0
	0
	0

	2.4.2.2
	Адаптация здания Управления Пенсионного фонда  и прилегающих к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получе​ния ими услуг, в том числе:

создание специально отведенных парковочных мест; оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование зданий информационными табличками, кноп​кой вызова «помощника»;

установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха;

размещение в доступных для инвалидов и других маломо​бильных групп населения в адаптированной для  инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной инфор​мации о предоставляемых услугах;

предоставление услуг инвалидам с учетом их особых потреб​ностей и другим маломобильным группам населения исходя из ограничений их жизнедеятельности


	Управление пенсионного фонда по Сабинскому и Тюлячинскому районам 
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	1200
	0
	0
	0

	2.4.3.
	Адаптация приоритетных объектов в сфере занятости населения

	2.4.3.1
	Создание учебно-материальной базы для обучения инвалидов востребованным профессиям
	ГБУ «Центр занятости населения» Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения

	2.4.4.1
	Адаптация зданий приоритетных медицинских учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного до​ступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

создание специально отведенных парковочных мест; оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование зданий информационными табличками, кноп​кой вызова «помощника»;

установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха;

обеспечение учреждений оборудованием для проведения ме​дицинских манипуляций, адаптированных с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение записи на прием к медицинскому работнику в медицинскую организацию посредством использования элек​тронных ресурсов сети Интернет с учетом особых потребно-стей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, исходя из ограничений их жизнедеятельности;

предоставление медицинской помощи (медицинской услуги) медицинским работником инвалидам и другим маломобиль​ным группам населения с учетом их особых потребностей; размещение в доступных для инвалидов и других маломо​бильных групп населения местах в адаптированной для инва​лидов форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о предоставляемых медицинских услугах; 
	МБУЗ «Сабинская ЦРБ»
	2011-2015
	Бюджет РФ

Бюджет РТ
	2500
	9700
	5000
	3300
	3000

	2.4.4.2
	Внедрение системы «Электронная очередь» во всех учрежде​ниях здравоохранения с учетом особых потребностей инва​лидов, в том числе инвалидов по зрению и других маломо​бильных групп населения
	МБУЗ «Сабинская ЦРБ»
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.4.4.3
	Обеспечение доступности к услугам службы скорой медицин​ской помощи инвалидов по слуху
	МБУЗ «Сабинская ЦРБ»
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.4.5
	Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры

	2.4.5.1
	Адаптация   зданий   приоритетных   культурно-зрелищных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепят​ственного доступа инвалидов всех категорий и других мало​мобильных групп населения с учетом их особых потребно​стей и получения ими услуг, в том числе: создание специально отведенных парковочных мест, оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями,

оборудование зданий информационными табличками, кноп​кой вызова «помощника»,

создание специально отведенных парковочных мест, установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха,

оборудование посадочных мест в залах местами для инвалид​ных колясок и прилегающими местами для сопровождающих лиц на том же уровне,

оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устрой​ства для передвижения
	Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	11200
	9400
	4400
	6500

	2.4.5.2
	Проведение региональных фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	2.4.6.
	Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг

	2.4.6.1
	Адаптация зданий общеобразовательных учреждений для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых потребностей, в том числе:

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями,

оборудование зданий информационными табличками, кноп​кой вызова «помощника»,

установка оборудования для увеличения слышимости для инвалидов с нарушением слуха,

оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе компьютерным, оборудованием,

предоставление доступа к компьютерным технологиям, под​ходящим для детей-инвалидов,

обучение инвалидов с учетом ограничения жизнедеятельно​сти
	Отдел образования Исполнительного комитета  Сабинского муниципального района 
	2011-2015
	Бюджет РФ, бюджет РТ
	0
	11710
	7210
	19800
	22000

	3
	 Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи

	3.1.
	Адаптация официальных сайта  Сабинского муниципального района в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе: организация предоставления государственных услуг и содей​ствие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения,

размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных «горячих линиях» и службах экстренной помо​щи, в доступных для инвалидов местах, в том числе на веб​сайтах
	Исполнительный комитет Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Открытие информационного баннера «Доступная среда» на сайте  Сабинского муниципального района  и органов местного самоуправления
	Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, органы местного самоуправления
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Обеспечение доступности к оплате жилищно-коммунальных услуг посредством использования сети Интернет
	ОКО ОАО «Татэнергосбыт», ЭПУ «Сабыгаз», ЕРЦ, Сабинский МПП ЖКХ, Шеморданский МПП ЖКХ, отделение № 4642 ОАО «Сбербанк России», ОАО «Ак Барс» Банк
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Обеспечение надлежащими вспомогательными слуховыми устройствами инвалидов по слуху, предоставляемыми на об​щественных мероприятиях и собраниях, проводимых на базе учреждений культуры
	Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Организация выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, в том числе для инвалидов по зрению, альтерна​тивных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)
	Редакция газеты «Саба таннары» Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	4.
	Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями

	4.1.
	Создание и транслирование социальной рекламы, направлен​ной на формирование толерантного отношения к инвалидам
	ТРК «Саба дулкыннары», редакция газеты «Саба таннары» Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»


	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Подготовка методических рекомендаций по организации вос​питательной работы в образовательных учреждениях Респуб​лики Татарстан, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, уважение их особенностей
	Отдел образования Исполнительного комитета  Сабинского муниципального района
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Привлечение религиозных конфессий к процессу формирова​ния у жителей Республики Татарстан толерантного отноше​ния к инвалидам
	Районное правление Всероссийского общества инвалидов,

Районная организация Всероссийского общества слепых


	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Проведение социологических исследований по оценке инва​лидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также по изучению отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды
	Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе
	2011-2015
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе Сабинского муниципального района Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям долгосрочной целевой программы 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-2015 годы

	Наименование задачи
	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения
	Значения индикаторов

	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Наименование цели: создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной сре​ды жизнедеятельности

	1. Нормативное правовое со​провождение     формирования доступной  для   инвалидов   и других маломобильных групп населения социальной, транс​портной и инженерной инфра​структуры, формирование сис​темы мониторинга и контроль за  обеспечением доступности для инвалидов и других мало​мобильных   групп   населения социальной   и   транспортной инфраструктуры
	Наличие сформированной и обновляе​мой карты доступности объектов и ус​луг
	отсутст​вие
	наличие
	наличие
	наличие
	наличие

	2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транс​портной и инженерной инфра​структуры для беспрепятст​венного доступа и получения услуг инвалидами всех катего​рий и другими маломобиль​ными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограниче​ний жизнедеятельности
	Доля доступных для инвалидов и дру​гих маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра​структуры (жилого фонда, транспорт​ной инфраструктуры, физической культуры и спорта, социальной защи​ты, труда и занятости, культуры, здра​воохранения, образования) в общем количестве приоритетных объектов, %
	4
	10
	16,8
	30,9
	45

	
	Доля лиц с ограниченными возможно​стями здоровья и инвалидов, система​тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен​ности этой категории населения, %
	4
	5
	6
	8
	10

	
	Доля общеобразовательных учрежде​ний, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение ин​валидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве об​щеобразовательных учреждений, %
	-
	5,5
	16,5
	22,8
	30

	
	Доля инвалидов, положительно оцени​вающих уровень доступности приори​тетных объектов и услуг, %
	31,9
	33,7
	34,7
	44,6
	55

	3. Адаптация интернет-ресур​сов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи


	Количество произведенных и трансли​рованных субтитров для субтитриро​вания телевизионных программ регио​нальных обязательных общедоступ​ных каналов, часов в год
	0
	500
	1000
	1000
	1000

	
	Доля инвалидов, положительно оцени​вающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, %
	31,9
	33,7
	34,7
	44,6
	55

	4. Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностя​ми
	Доля инвалидов, положительно оце​нивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем коли​честве опрошенных инвалидов, %
	32,2
	36,6
	40,8
	45,2
	49,6


Об утверждении целевой Программы Сабинского муниципального района Республики Татарстан «Доступная среда» на  2011-2015 годы








