| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН СОВЕТ Сабинского МУНИЦИПАЛЬНОГО района 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, 52 тел. 2-31-33, 2-31-44, факс (8262) 2-31-74 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Саба МУНИЦИПАЛЬ район СОВЕТЫ 422060, Татарстан Республикасы, Саба районы, Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт тел. 2-31-33, 2-31-44, факс (8262) 2-31-74 |
| --- | --- | --- |
| e-mail: saba@tatar.ru |  |  |

27.02.2012							                         №101

РЕШЕНИЕ

Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012-2015 годы»

В целях реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и рассмотрев проект долгосрочной целевой программы ««Развитие физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012-2015 годы», Совет Сабинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу ««Развитие физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012-2015 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящей Программы возложить на Гасимова Р.М., Руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Глава Сабинского

муниципального района					Р.Н.Минниханов

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Сабинского муниципального района

Республики Татарстан

от 27.02.2012 года. № 101

Долгосрочная  целевая Программа

«Развитие физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе на 2012 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Цели Программы | - Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта. - Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом. - Формирование здорового образа жизни. - Создание условий ведения всем населением Сабинского муниципального района здорового образа жизни. |
| Задачи Программы | - Совершенствование нормативной правовой базы развития физической культуры и спорта среди населения Сабинского муниципального района. - Создание эффективной системы учета объектов в сфере физкультуры и спорта и их использования. - Совершенствование механизмов финансового, материально- технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. - Внедрение новых форм организации физкультурно-спортивной деятельности. - Оказание мер государственной поддержки общественным физкультурно-спортивным организациям. - Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений. - Формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом для различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности. - Развитие базовых видов спорта. - Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса. - Содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалификации. - Организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни. |
| Сроки реализации Программы | 2012 -2015 годы |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников Республики Татарстан, средств федерального бюджета в объемах, определяемых и выделяемых в установленном порядке, средства местного бюджета и вне бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается к 2015 году: - довести долю населения Сабинского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,3 процентов; - довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до уровня, установленного Программой социально- экономического развития Республики Татарстан; - увеличить объем и повысить качество платных физкультурно-спортивных услуг населению; - снизить уровень заболеваемости граждан, улучшить физическую подготовку юношей допризывного и призывного возрастов; - увеличить количество спортсменов Сабинского муниципального района, выступающих на всероссийских и международных соревнованиях и являющихся членами сборной команды Российской Федерации по видам спорта; - повышение роли физической реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва и успешных выступлений спортсменов Сабинского района на республиканских, российских и международных спортивных соревнованиях.

В условиях стремительно развивающихся информационных технологий, высокой интеграции человека в глобальное информационное пространство, как правило, обостряются проблемы, связанные с полноценным функционированием личности в современном обществе. Возникающая при этом нагрузка, работа с компьютером (основным источником информации в современном мире) сокращает время на занятия собственным здоровьем. Особенно эта проблема актуальна для детей. Сегодня отдельные аспекты учебной деятельности рассматриваются как фактор, отрицательно влияющий на здоровье учащихся. И причиной тому, прежде всего, являются высокие учебные нагрузки, не всегда эффективный учебный процесс по физическому воспитанию, отсутствие необходимых критериев и слабая мотивация педагогов, родителей, учащихся к укреплению здоровья.

Возрастающие требования к человеку, обусловленные прогрессивными тенденциями развития сфер труда, образования, досуга, свидетельствуют о высокой значимости физической культуры, а с другой стороны, отмечается низкий уровень эффективности ее функционирования в этих сферах, не дающий человеку запаса прочности в укреплении здоровья. Это не позволяет населению (особенно молодежи) реализовать весь свой потенциал, гармонично развиваться и эффективно противостоять неблагоприятным условиям социально-политического и экономического устройства общества.

В общественном сознании должно прочно утвердиться мнение, что физическая культура общества в целом и каждого человека в отдельности представляет собой базовое условие формирования и осуществления здорового образа жизни, который, в свою очередь, не только основа хорошего самочувствия и бодрого настроения, но и путь к оздоровлению общества, к решению многих его социальных проблем.

В Сабинском муниципальном районе развитие физкультуры и спорта является приоритетным направлением проводимой социальной политики.

В районе насчитывается 118 спортивных сооружений, культивируется 35 видов спорта, 32% населения в разной степени приобщены к занятиям физической культурой и спортом.

В тоже время, несмотря на то, что общая доля населения регулярно занимающихся физической культуры и спорта несколько выше, чем в других районах, наблюдается видимый запас населения для охвата занятиями. Особенно эта доля заметна среди школьников, пенсионеров и женщин. Несмотря на отдельные успехи неудовлетворительны показатели по таким определяющим видам, как татаро- башкирская национальная спортивная борьба, женский волейбол, футбол и некоторые другие. Недостаточно внимание к вопросам развития физической культуры и спорта в ряде сельских поселений. Участие спортсменов в соревнованиях от данных поселений носит принудительный, поспешный характер. Люди не готовятся к ним в постоянном режиме, из-за чего пропадает интерес, нет результатов.

И. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является:

- реализация государственной политики в области физической культуры и спорта;

- удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование здорового образа жизни в Сабинском муниципальном районе; создание условий для всего населения Сабинского муниципального района вести здоровый образ жизни.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование нормативной правовой базы развития физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе;

- создание эффективной системы учета объектов в сфере физической культуры и спорта и их использования;

- совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения физ- культурно-спортивной деятельности;

- внедрение новых форм организации физкультурно-спортивной деятельности; оказание мер государственной поддержки общественным физкультурно- спортивным организациям;

- строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений;

- формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности;

- развитие базовых видов спорта;

- подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва; содействие подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалификации;

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни.

Решение указанных задач позволит создавать условия для укрепления здоровья населения Сабинского муниципального района, улучшать демографическую ситуацию в районе, развивать и популяризировать массовый спорт и спорт высших достижений.

Программа будет реализовываться в течение 2012-2015 годов.

Для мониторинга эффективности ее реализации будут использоваться еле- дующие общепринятые индикаторы с учетом утвержденных целевых показателей реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, а также установленных нормативов обеспеченности спортивными сооружениями:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, процентов;

доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов;

количество спортивно-массовых мероприятий, единиц; количество участников спортивно-массовых мероприятий, тыс.человек; доля детей и юношей, занимающихся в ДЮСШ, в общей численности детей и юношей 6-15 лет, процентов;

количество спортсменов высокого класса - всего (человек), в том числе: мастеров спорта международного класса и гроссмейстеров России; мастеров спорта России; кандидатов в мастера спорта;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ- культурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, человек;

количество спортивных сооружений, единиц;

единовременная пропускная способность объектов спорта, процентов.

III. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Заключение договоров о сотрудничестве между Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан и республиканскими федерациями по видам спорта, клубами и командами по игровым олимпийским и техническим видам спорта, физкультурно-спортивными обществами и физкультурно- спортивными клубами и другими республиканскими физкультурно- спортивными общественными объединениями и иными общественными организациями | ежегодно | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Федерации по видам спорта, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Включение вопросов развития массовой физической культуры и спорта в коллективные договоры между работодателями и профсоюзными комитетами | ежегодно | руководители предприятий (по согласованию), отраслевые РК профсоюзов (по согласованию) |
| Развитие игровых видов спорта в общеобразовательных учреждениях, в том числе проведение соревнований: Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТТ»; по мини-футболу в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу!» | ежегодно | Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Содействие в организации фестиваля «Президентские состязания, соревнования «Президентские спортивные игры» (Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010 №948) | ежегодно | Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Укомплектование объектов спортивного назначения общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования необходимым спортивным инвентарем и оборудованием | ежегодно | Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Привлечение несовершеннолетних, стоящих на учете в органах внутренних дел, к занятиям в спортивных секциях и группах | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете Сабинского муниципального района |
| Проведение ежеквартальных районных семинаров-совещаний с руководящими работниками, специалистами и общественным активом в сфере физической культуры и спорта. | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в республиканских, российских и международных соревнованиях | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Учреждения Физической культуры и спорта района, спортивные федерации РТ (по согласованию) |
| Осуществление мониторинга по организации учебно- тренировочного процесса, изучение эффективности работы ДЮСШ, принятие мер по совершенствованию их деятельности | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку учебно-воспитательной работы среди ДЮСШ РТ | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, МУ ДО ДЮСШ «Олимп» |
| Участие во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку учебно-тренировочного процесса и подготовку спортивного резерва среди учащихся ДЮСШ | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, МУ ДО ДЮСШ «Олимп» |
| Участие в республиканском профессиональном конкурсе для педагогических и руководящих работников ДЮСШ РТ | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, МУ ДО ДЮСШ «Олимп» |
| Участие во Всероссийских профессиональных конкурсах среди педагогических и руководящих работников ДЮСШ России | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, МУ ДО ДЮСШ «Олимп» |
| Организация и проведение учеб- но-тренировочных сборов в летний период для юношеских и юниорских сборных команд РТ по видам спорта на базе районных детских оздоровительных лагерей | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Учреждения физической культуры и спорта района, Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Содействие в разработке, и распространении методических материалов по организации учебно- тренировочных занятий, рекомендаций, пособий, программ и правил проведения соревнований, праздников «Сабантуй», фестивалей и других спортивных праздников, по национальным и народным видам спорта | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Организация краткосрочных курсов по подготовке тренеров- общественников и судей по национальной спортивной борьбе «Корэш» и борьбе на поясах | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Проведение районных соревнований по национальным, командным, циклическим и по другим видам спорта | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Учреждения физической культуры и спорта района |
| Обеспечение спортсменов высокого класса инвентарем и оборудованием мирового уровня с учетом индивидуальных особенностей и требований международных спортивных федераций и правил проведения всероссийских и международных соревнований | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Заключение соглашений со спортивными федерациями Республики Татарстан о целевой подготовке спортсменов высокого класса | ежегодно | Спортивные федерации Республики Татарстан, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Приглашение в район высококвалифицированных тренеров для развития сложно-технических видов спорта(плавание, хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика, волейбол, бадминтон, синхронное плавание) | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Содействие социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем усиления персонифицированных мер социальной помощи ветеранам районного спортивного движения | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Управление социальной защиты населения Сабинского муниципального района |
| Разработка и реализация мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних путем привлечения их к занятиям в спортивных секциях и физкультурно-оздоровительных группах учреждений образования, ДЮСШ | ежегодно | МО МВД России «Сабинский», Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Подготовка и издание материала об истории развития физической культуры и спорта в Сабинском районе | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, ОАО «Татмедиа» ТРК «Саба дулкынна- ры», ОАО «Татмедиа» редакция газеты «Саба таннары». |
| Распространение среди населения информации об основах физической культуры и спорта, здорового образа жизни и двигательной активности, об ответственности родителей за здоровье своих детей | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, РОО Исполкома Сабинского м.р., ОАО «Татмедиа» ТРК «Саба дулкыннары», ОАО «Татмедиа» редакция газеты «Саба таннары». |
| Организация специализированных спортивных классов в образовательных учреждениях района | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Проведение семинаров для преподавателей физического воспитания детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, других учебных учреждений по вопросам медицинского контроля за физическим воспитанием детей, подростков и молодежи | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» |
| Разработка и реализация комплексных мер, направленных на улучшение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах | ежегодно | руководители трудовых коллективов, Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Проведение комплексных профилактических медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», Учреждения физической культуры и спорта района |
| Разработка и реализация комплексных мер, направленных на проведение тестирования (мониторинга) физической подготовленности обучающихся в учреждениях образования, а также молодежи допризывного и призывного возрастов | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», Отдел Военкомата Сабинского и Тюлячинского райнов |
| Организация занятий по индивидуальным программам с учащимися, отнесенными к специальным медицинским группам, в общеобразовательных учреждениях | ежегодно | Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» |
| Совершенствование форм сдачи норм физической подготовленности населения района | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Создание в районе физкультурно- спортивных клубов для инвалидов и физкультурно-спортивных клубов для ветеранов | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Сабинский Совет организаций ветеранов (пенсионеров), Сабинская районная организация ТРО вой. |
| Проведение среди инвалидов и лиц пожилого возраста спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей, спортивных праздников | ежегодно | Управление социальной защиты населения, Сабинский Совет организаций ветеранов (пенсионеров), Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Подготовка и участие в летних и зимних Спартакиадах учащихся РТ | каждые 2 года | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, МУ ДО ДЮСШ «Олимп» |
| Подготовка и проведение комплексных мероприятий «Авыл яшьлэре» в целях подготовки к республиканским и российским играм | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Подготовка и проведение соревнований районного, республиканского и российского уровня по техническим видам спорта (картинг) | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Подготовка и проведение районных соревнований с детьми дошкольного возраста | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, Отдел образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Строительство объектов физической культуры и спорта: - горнолыжного и биатлонного комплекса в с. Илеберь, - стрелкового комплекса в п.г.т. Б. Сабы - ипподрома в п.г.т.Б.Сабы | 2012 г. 2012 г. | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района |
| Распределить по учебным заведениям виды спорта, в целях эффективной подготовки к республиканским и иным соревнованиям | ежегодно | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 1 |

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации мероприятий Программы предполагается использование средств бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников и бюджета района.

# V. Механизм реализации Программы

Ответственным за реализацию и координацию деятельности участников Программы, является Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, который совместно с руководителями предприятий, органами местного самоуправления и другими организациями:

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий, затрат на их реализацию, а также механизм реализации Программы;

подготавливает ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации Программы и представляет его в Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.

Ответственным за сбор и агрегирование отчетной информации является Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района.

Исполнители программы до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района информацию о выполнении мероприятий Программы.

# VI. Оценка экономической, социальной эффективности Программы

Социально-экономическая эффективность от реализации Программы будет достигнута за счет:

повышения уровня охвата населения района занятиями физической культурой, спортом и туризмом;

роста результатов, достигнутых спортсменами Сабинского муниципального района на всероссийских и международных соревнованиях;

снижения уровня заболеваемости различных групп населения; улучшения физической подготовленности юношей допризывного и призывного возрастов;

вовлечения неорганизованных групп детей и молодежи в регулярные занятия спортом;

повышения доступности, разнообразия и качества физкультурно-спортивных услуг, в том числе платных;

расширения возможностей для физической реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями;

удовлетворения потребностей граждан Сабинского муниципального района в оздоравливающе активных формах отдыха.

VII. Перечень программных мероприятий и индикаторов оценки результатов их реализации

| Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов (единицы измерения) | Значения индикаторов (прогноз) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ежегодно | количество объектов спортивного назначения, единиц | 118 | 120 | 120 | 120 | 121 |
|  | обеспеченность населения спортивными залами, % | 100,95 | 102 | 102 | 102 | 103 |
|  | обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, % | 135,52 | 137 | 137 | 137 | 138 |
|  | обеспеченность населения плавательными бассейнами, % | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 |
|  | единая пропускная способность объектов спортивного назначения, % | 47,70 | 48 | 48 | 48 | 49 |
|  | количество штатных специалистов, тренеров и преподавателей по физической культуре и спорту с высшим и средним специальным образованием, человек | 120 | 122 | 124 | 124 | 125 |
|  | общая численность систематически занимающихся в секциях, группах и отделениях по видам спорта, группах, клубах и центрах физкультурно-оздоровительной направленности, тыс. человек (процентов к общей численности населения района) | 32,0 | 32,1 | 32,1 | 32,2 | 32,3 |
|  | количество спортивно-массовых мероприятий | 280 | 285 | 290 | 300 | 310 |
|  | количество спортсменов высшего класса | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
|  | доля лиц с ограниченными возможностями | 207 | 217 | 230 | 245 | 260 |